## 01. 자산 식별
▣ 자산 식별
No. | 호스트명 | IP | 제조업체 | 구분 | 모델명 | OS/SW | 버전 | 자산명/용도 | 설치위치 | 부서 | 담당자 | 비고 | 자산 평가
[13 empty] | 기밀성 | 무결성 | 가용성 | 등급
1 | console-core-ma-operation | 10.30.0.11 | - | - | - | AmazonLinux | 2023 | MA 관련 스크립트 작업 | AWS moin-prd | Devops | 서동진 | - | 3 | 3 | 3 | 9
2 | console-ma-service | 10.30.0.10 | - | - | - | AmazonLinux | 2 | MA 관련 스크립트 작업 | AWS moin-prd | Devops | 서동진 | - | 3 | 3 | 3 | 9
3 | core-ecs-node | 10.30.2.91 | - | - | - | AmazonLinux | 2 | ECS Node | AWS moin-prd | Devops | 서동진 | - | 3 | 3 | 3 | 9
4 | mbp-ecs-node | 10.25.2.238 | - | - | - | AmazonLinux | 2 | ECS Node | AWS moin-prd | Devops | 서동진 | - | 3 | 3 | 3 | 9
5 | moin-prd-dbsafer | 10.14.8.219 | - | - | - | Rocky Linux | 8.6 (Green Obsidian) | DBSafer | AWS moin-prd | Devops | 서동진 | - | 3 | 3 | 3 | 9
6 | moin-prd-ips | 10.14.3.40 | - | - | - | Red Hat Enterprise Linux | 8.6 (Ootpa) | H-IPS | AWS moin-prd | Devops | 서동진 | - | 3 | 3 | 3 | 9
7 | KR-IDC-PROXY-1 | 10.13.0.3 | - | - | - | Rocky Linux | 9.5 (Blue Onyx) | 대외계 프록시 | 평촌 IDC | Devops | 서동진 | - | 3 | 3 | 3 | 9
8 | KR-IDC-PROXY-2 | 10.13.0.5 | - | - | - | Rocky Linux | 9.5 (Blue Onyx) | 대외계 프록시 | 평촌 IDC | Devops | 서동진 | - | 3 | 3 | 3 | 9

## 02. 취약점 점검 결과
▣ 취약점 점검 결과 |  |  | 구분 | all
|  |  | OS/SW | AmazonLinux | AmazonLinux | AmazonLinux | AmazonLinux | Rocky Linux | Red Hat Enterprise Linux | Rocky Linux | Rocky Linux
구분 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
V_code | 항목 | 등급 | 취약점 등급 | console-core-ma-operation | console-ma-service | core-ecs-node | mbp-ecs-node | moin-prd-dbsafer | moin-prd-ips | KR-IDC-PROXY-1 | KR-IDC-PROXY-2
SRV-001 | 안전한 네트워크 모니터링 서비스 사용 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-004 | 불필요한 SMTP 서비스 실행 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-005 | SMTP 서비스의 expn/vrfy 명령어 실행 제한 미비 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-006 | SMTP 서비스 로그 수준 설정 미흡 | L | 2 | bar: 1 to 8
SRV-007 | 취약한 버전의 SMTP 서비스 사용 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-008 | SMTP 서비스의 DoS 방지 기능 미설정 | L | 1 | bar: 1 to 8
SRV-009 | SMTP 서비스 스팸 메일 릴레이 제한 미설정 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-010 | SMTP 서비스의 메일 queue 처리 권한 설정 미흡 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-011 | 시스템 관리자 계정의 FTP 사용 제한 미비 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-012 | .netrc 파일 내 중요 정보 노출 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-013 | Anonymous 계정의 FTP 서비스 접속 제한 미비 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-014 | NFS 접근통제 미비 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-015 | 불필요한 NFS 서비스 실행 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-016 | 불필요한 RPC서비스 활성화 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-021 | FTP 서비스 접근 제어 설정 미비 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-022 | 계정의 비밀번호 미설정, 빈 암호 사용 관리 미흡 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-025 | 취약한 hosts.equiv 또는 .rhosts 설정 존재 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-026 | root 계정 원격 접속 제한 미비 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-027 | 서비스 접근 IP 및 포트 제한 미비 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-028 | 원격 터미널 접속 타임아웃 미설정 | L | 2 | bar: 1 to 8
SRV-034 | 불필요한 서비스 활성화 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-035 | 취약한 서비스 활성화 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-037 | 취약한 FTP 서비스 실행 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-040 | 웹 서비스 디렉터리 리스팅 방지 설정 미흡 | H | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | Y
SRV-042 | 웹 서비스 상위 디렉터리 접근 제한 설정 미흡 | H | 5 | Y | Y | Y | Y | N/A | N/A | Y | Y
SRV-043 | 웹 서비스 경로 내 불필요한 파일 존재 | H | 4 | Y | Y | Y | Y | N/A | N/A | Y | Y
SRV-044 | 웹 서비스 파일 업로드 및 다운로드 용량 제한 미설정 | H | 4 | Y | Y | Y | Y | N/A | N/A | Y | Y
SRV-045 | 웹 서비스 프로세스 권한 제한 미비 | H | 5 | Y | Y | Y | Y | N/A | N/A | Y | Y
SRV-046 | 웹 서비스 경로 설정 미흡 | H | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | Y
SRV-047 | 웹 서비스 경로 내 불필요한 링크 파일 존재 | H | 4 | Y | Y | Y | Y | N/A | N/A | Y | Y
SRV-048 | 불필요한 웹 서비스 실행 | M | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | Y
SRV-060 | 웹 서비스 기본 계정(아이디 또는 비밀번호) 미변경 | H | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | Y
SRV-062 | DNS 서비스 정보 노출 | L | 1 | bar: 1 to 8
SRV-063 | DNS Recursive Query 설정 미흡 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-064 | 취약한 버전의 DNS 서비스 사용 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-066 | DNS Zone Transfer 설정 미흡 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-069 | 비밀번호 관리정책 설정 미비 | H | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N
SRV-070 | 취약한 패스워드 저장 방식 사용 | H | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | Y
SRV-073 | 관리자 그룹에 불필요한 사용자 존재 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-074 | 불필요하거나 관리되지 않는 계정 존재 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-075 | 유추 가능한 계정 비밀번호 존재 | H | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | Y
SRV-081 | Crontab 설정파일 권한 설정 미흡 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-082 | 시스템 주요 디렉터리 권한 설정 미흡 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-083 | 시스템 스타트업 스크립트 권한 설정 미흡 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-084 | 시스템 주요 파일 권한 설정 미흡 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-087 | C 컴파일러 존재 및 권한 설정 미흡 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-091 | 불필요하게 SUID, SGID bit가 설정된 파일 존재 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-092 | 사용자 홈 디렉터리 설정 미흡 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-093 | 불필요한 world writable 파일 존재 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-094 | Crontab 참조파일 권한 설정 미흡 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-095 | 존재하지 않는 소유자 및 그룹 권한을 가진 파일 또는 디렉터리 존재 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-096 | 사용자 환경파일의 소유자 또는 권한 설정 미흡 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-108 | 로그에 대한 접근통제 및 관리 미흡 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-109 | 시스템 주요 이벤트 로그 설정 미흡 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-112 | Cron 서비스 로깅 미설정 | L | 2 | bar: 1 to 8
SRV-115 | 로그의 정기적 검토 및 보고 미수행 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-118 | 주기적인 보안패치 및 벤더 권고사항 미적용 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-121 | root 계정의 PATH 환경변수 설정 미흡 | H | 5 | bar: 1 to 8
SRV-122 | UMASK 설정 미흡 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-127 | 계정 잠금 임계값 설정 미비 | H | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N
SRV-131 | SU 명령 사용가능 그룹 제한 미비 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-133 | Cron 서비스 사용 계정 제한 미비 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-134 | 스택 영역 실행 방지 미설정 | L | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SRV-135 | TCP 보안 설정 미비 | L | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SRV-142 | 중복 UID가 부여된 계정 존재 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-144 | /dev 경로에 불필요한 파일 존재 | H | 4 | bar: 1 to 8
SRV-147 | 불필요한 네트워크 모니터링 서비스 실행 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-148 | 웹 서비스 정보 노출 | M | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | Y
SRV-158 | 불필요한 Telnet 서비스 실행 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-161 | ftpusers 파일의 소유자 및 권한 설정 미흡 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-163 | 시스템 사용 주의사항 미출력 | L | 1 | bar: 1 to 8
SRV-164 | 구성원이 존재하지 않는 GID 존재 | L | 2 | bar: 1 to 8
SRV-165 | 불필요하게 Shell이 부여된 계정 존재 | L | 1 | bar: 1 to 8
SRV-166 | 불필요한 숨김 파일 또는 디렉터리 존재 | L | 1 | bar: 1 to 8
SRV-170 | SMTP 서비스 정보 노출 | L | 1 | bar: 1 to 8
SRV-171 | FTP 서비스 정보 노출 | L | 1 | bar: 1 to 8
SRV-173 | DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-174 | 불필요한 DNS 서비스 실행 | M | 3 | bar: 1 to 8
SRV-175 | NTP 및 시각 동기화 미설정 | L | 2 | bar: 1 to 8

## 03. 취약점 항목 영향도
▣ 영향도 : 상 = 9이상, 중 = 8 이하 ~ 5이상 , 하 = 5 이하 |  |  | 구분 | all
|  |  | OS/SW | AmazonLinux | AmazonLinux | AmazonLinux | AmazonLinux | Rocky Linux | Red Hat Enterprise Linux | Rocky Linux | Rocky Linux
구분 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
V_code | 항목 | 등급 | 취약점 등급 | console-core-ma-operation | console-ma-service | core-ecs-node | mbp-ecs-node | moin-prd-dbsafer | moin-prd-ips | KR-IDC-PROXY-1 | KR-IDC-PROXY-2
SRV-001 | 안전한 네트워크 모니터링 서비스 사용 | M | 3
SRV-004 | 불필요한 SMTP 서비스 실행 | M | 3
SRV-005 | SMTP 서비스의 expn/vrfy 명령어 실행 제한 미비 | M | 3 | 2: 12; 3: 12; 4: 12
SRV-006 | SMTP 서비스 로그 수준 설정 미흡 | L | 2 | 2: 11; 3: 11; 4: 11
SRV-007 | 취약한 버전의 SMTP 서비스 사용 | H | 5 | 2: 14; 3: 14; 4: 14
SRV-008 | SMTP 서비스의 DoS 방지 기능 미설정 | L | 1
SRV-009 | SMTP 서비스 스팸 메일 릴레이 제한 미설정 | H | 4 | 2: 13; 3: 13; 4: 13
SRV-010 | SMTP 서비스의 메일 queue 처리 권한 설정 미흡 | H | 4 | 2: 13; 3: 13; 4: 13
SRV-011 | 시스템 관리자 계정의 FTP 사용 제한 미비 | M | 3
SRV-012 | .netrc 파일 내 중요 정보 노출 | H | 4
SRV-013 | Anonymous 계정의 FTP 서비스 접속 제한 미비 | H | 5
SRV-014 | NFS 접근통제 미비 | H | 5
SRV-015 | 불필요한 NFS 서비스 실행 | H | 4
SRV-016 | 불필요한 RPC서비스 활성화 | H | 4
SRV-021 | FTP 서비스 접근 제어 설정 미비 | H | 5
SRV-022 | 계정의 비밀번호 미설정, 빈 암호 사용 관리 미흡 | M | 3
SRV-025 | 취약한 hosts.equiv 또는 .rhosts 설정 존재 | H | 5
SRV-026 | root 계정 원격 접속 제한 미비 | H | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
SRV-027 | 서비스 접근 IP 및 포트 제한 미비 | H | 4
SRV-028 | 원격 터미널 접속 타임아웃 미설정 | L | 2
SRV-034 | 불필요한 서비스 활성화 | M | 3
SRV-035 | 취약한 서비스 활성화 | H | 5
SRV-037 | 취약한 FTP 서비스 실행 | M | 3
SRV-040 | 웹 서비스 디렉터리 리스팅 방지 설정 미흡 | H | 5
SRV-042 | 웹 서비스 상위 디렉터리 접근 제한 설정 미흡 | H | 5
SRV-043 | 웹 서비스 경로 내 불필요한 파일 존재 | H | 4
SRV-044 | 웹 서비스 파일 업로드 및 다운로드 용량 제한 미설정 | H | 4
SRV-045 | 웹 서비스 프로세스 권한 제한 미비 | H | 5
SRV-046 | 웹 서비스 경로 설정 미흡 | H | 4
SRV-047 | 웹 서비스 경로 내 불필요한 링크 파일 존재 | H | 4
SRV-048 | 불필요한 웹 서비스 실행 | M | 3
SRV-060 | 웹 서비스 기본 계정(아이디 또는 비밀번호) 미변경 | H | 5
SRV-062 | DNS 서비스 정보 노출 | L | 1
SRV-063 | DNS Recursive Query 설정 미흡 | M | 3
SRV-064 | 취약한 버전의 DNS 서비스 사용 | H | 5
SRV-066 | DNS Zone Transfer 설정 미흡 | H | 4
SRV-069 | 비밀번호 관리정책 설정 미비 | H | 5 | 7: 14; 8: 14
SRV-070 | 취약한 패스워드 저장 방식 사용 | H | 5
SRV-073 | 관리자 그룹에 불필요한 사용자 존재 | H | 4
SRV-074 | 불필요하거나 관리되지 않는 계정 존재 | H | 4
SRV-075 | 유추 가능한 계정 비밀번호 존재 | H | 5
SRV-081 | Crontab 설정파일 권한 설정 미흡 | H | 4
SRV-082 | 시스템 주요 디렉터리 권한 설정 미흡 | H | 4
SRV-083 | 시스템 스타트업 스크립트 권한 설정 미흡 | M | 3
SRV-084 | 시스템 주요 파일 권한 설정 미흡 | H | 5
SRV-087 | C 컴파일러 존재 및 권한 설정 미흡 | M | 3 | 5: 12
SRV-091 | 불필요하게 SUID, SGID bit가 설정된 파일 존재 | H | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
SRV-092 | 사용자 홈 디렉터리 설정 미흡 | H | 4
SRV-093 | 불필요한 world writable 파일 존재 | H | 4
SRV-094 | Crontab 참조파일 권한 설정 미흡 | H | 4
SRV-095 | 존재하지 않는 소유자 및 그룹 권한을 가진 파일 또는 디렉터리 존재 | H | 4 | 5: 13
SRV-096 | 사용자 환경파일의 소유자 또는 권한 설정 미흡 | H | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
SRV-108 | 로그에 대한 접근통제 및 관리 미흡 | M | 3
SRV-109 | 시스템 주요 이벤트 로그 설정 미흡 | M | 3 | 1: 12
SRV-112 | Cron 서비스 로깅 미설정 | L | 2 | 1: 11
SRV-115 | 로그의 정기적 검토 및 보고 미수행 | H | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
SRV-118 | 주기적인 보안패치 및 벤더 권고사항 미적용 | H | 5 | 5: 14
SRV-121 | root 계정의 PATH 환경변수 설정 미흡 | H | 5
SRV-122 | UMASK 설정 미흡 | M | 3 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
SRV-127 | 계정 잠금 임계값 설정 미비 | H | 4 | 7: 13; 8: 13
SRV-131 | SU 명령 사용가능 그룹 제한 미비 | M | 3
SRV-133 | Cron 서비스 사용 계정 제한 미비 | M | 3
SRV-134 | 스택 영역 실행 방지 미설정 | L | 2
SRV-135 | TCP 보안 설정 미비 | L | 2
SRV-142 | 중복 UID가 부여된 계정 존재 | H | 4
SRV-144 | /dev 경로에 불필요한 파일 존재 | H | 4
SRV-147 | 불필요한 네트워크 모니터링 서비스 실행 | M | 3
SRV-148 | 웹 서비스 정보 노출 | M | 3
SRV-158 | 불필요한 Telnet 서비스 실행 | M | 3
SRV-161 | ftpusers 파일의 소유자 및 권한 설정 미흡 | M | 3
SRV-163 | 시스템 사용 주의사항 미출력 | L | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
SRV-164 | 구성원이 존재하지 않는 GID 존재 | L | 2 | 7: 11; 8: 11
SRV-165 | 불필요하게 Shell이 부여된 계정 존재 | L | 1
SRV-166 | 불필요한 숨김 파일 또는 디렉터리 존재 | L | 1
SRV-170 | SMTP 서비스 정보 노출 | L | 1 | 2: 10; 3: 10; 4: 10
SRV-171 | FTP 서비스 정보 노출 | L | 1
SRV-173 | DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 | M | 3
SRV-174 | 불필요한 DNS 서비스 실행 | M | 3
SRV-175 | NTP 및 시각 동기화 미설정 | L | 2 | 7: 11; 8: 11

## 04. 위험도
▣ 위험 수용 및 정보보호계획수립(적용시기)
V_code | 항목 | 대상 서버 | 영향도 |  | 침해 발생 가능성 | 비용 및 시간 | 위험도 | 조치 일정
SRV-005 | SMTP 서비스의 expn/vrfy 명령어 실행 제한 미비 | - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node | 상 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10월 30일
SRV-006 | SMTP 서비스 로그 수준 설정 미흡 | console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node" | 상 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10월 30일
SRV-007 | 취약한 버전의 SMTP 서비스 사용 | - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node" | 상 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10월 30일
SRV-009 | SMTP 서비스 스팸 메일 릴레이 제한 미설정 | - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node""" | 상 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10월 30일
SRV-010 | SMTP 서비스의 메일 queue 처리 권한 설정 미흡 | - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node""" | 상 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10월 30일
SRV-026 | root 계정 원격 접속 제한 미비 | - console-core-ma-operation - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips | 상 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10월 30일
SRV-069 | 비밀번호 관리정책 설정 미비 | - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 상 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10월 30일
SRV-087 | C 컴파일러 존재 및 권한 설정 미흡 | - moin-prd-dbsafer | 상 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10월 30일
SRV-091 | 불필요하게 SUID, SGID bit가 설정된 파일 존재 | - console-core-ma-operation - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 상 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10월 30일
SRV-095 | 존재하지 않는 소유자 및 그룹 권한을 가진 파일 또는 디렉터리 존재 | - moin-prd-dbsafer | 상 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10월 30일
SRV-096 | 사용자 환경파일의 소유자 또는 권한 설정 미흡 | - console-core-ma-operation - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 상 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10월 30일
SRV-109 | 시스템 주요 이벤트 로그 설정 미흡 | - console-core-ma-operation | 상 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10월 30일
SRV-112 | Cron 서비스 로깅 미설정 | - console-core-ma-operation | 상 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10월 30일
SRV-115 | 로그의 정기적 검토 및 보고 미수행 | - console-core-ma-operation - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 상 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10월 30일
SRV-118 | 주기적인 보안패치 및 벤더 권고사항 미적용 | - moin-prd-dbsafer | 상 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10월 30일
SRV-122 | UMASK 설정 미흡 | - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips | 상 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10월 30일
SRV-127 | 계정 잠금 임계값 설정 미비 | - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 상 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10월 30일
SRV-163 | 시스템 사용 주의사항 미출력 | - console-core-ma-operation - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 상 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10월 30일
SRV-164 | 구성원이 존재하지 않는 GID 존재 | - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 상 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10월 30일
SRV-170 | SMTP 서비스 정보 노출 | - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer | 상 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10월 30일
SRV-175 | NTP 및 시각 동기화 미설정 | - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 상 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10월 30일

## 위험 관리 계획
▣ 위험 수용 및 정보보호계획수립(적용시기)
V_code | 항목 | 대상 서버 | 위험도 | 조치 일정 | 위험 관리
SRV-005 | SMTP 서비스의 expn/vrfy 명령어 실행 제한 미비 | - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node | 7 | 10월 30일 | 감소
SRV-006 | SMTP 서비스 로그 수준 설정 미흡 | console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node" | 7 | 10월 30일 | 감소
SRV-007 | 취약한 버전의 SMTP 서비스 사용 | - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node" | 7 | 10월 30일 | 감소
SRV-009 | SMTP 서비스 스팸 메일 릴레이 제한 미설정 | - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node""" | 7 | 10월 30일 | 감소
SRV-010 | SMTP 서비스의 메일 queue 처리 권한 설정 미흡 | - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node""" | 7 | 10월 30일 | 감소
SRV-026 | root 계정 원격 접속 제한 미비 | - console-core-ma-operation - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips | 8 | 10월 30일 | 감소
SRV-069 | 비밀번호 관리정책 설정 미비 | - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 8 | 10월 30일 | 감소
SRV-087 | C 컴파일러 존재 및 권한 설정 미흡 | - moin-prd-dbsafer | 7 | 10월 30일 | 감소
SRV-091 | 불필요하게 SUID, SGID bit가 설정된 파일 존재 | - console-core-ma-operation - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 7 | 10월 30일 | 감소
SRV-095 | 존재하지 않는 소유자 및 그룹 권한을 가진 파일 또는 디렉터리 존재 | - moin-prd-dbsafer | 8 | 10월 30일 | 감소
SRV-096 | 사용자 환경파일의 소유자 또는 권한 설정 미흡 | - console-core-ma-operation - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 9 | 10월 30일 | 감소
SRV-109 | 시스템 주요 이벤트 로그 설정 미흡 | - console-core-ma-operation | 9 | 10월 30일 | 감소
SRV-112 | Cron 서비스 로깅 미설정 | - console-core-ma-operation | 9 | 10월 30일 | 감소
SRV-115 | 로그의 정기적 검토 및 보고 미수행 | - console-core-ma-operation - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 9 | 10월 30일 | 감소
SRV-122 | UMASK 설정 미흡 | - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips | 8 | 10월 30일 | 감소
SRV-127 | 계정 잠금 임계값 설정 미비 | - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 8 | 10월 30일 | 감소
SRV-163 | 시스템 사용 주의사항 미출력 | - console-core-ma-operation - console-ma-service - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer - moin-prd-ips - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 9 | 10월 30일 | 감소
SRV-164 | 구성원이 존재하지 않는 GID 존재 | - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 9 | 10월 30일 | 감소
SRV-170 | SMTP 서비스 정보 노출 | - core-ecs-node - mbp-ecs-node - moin-prd-dbsafer | 9 | 10월 30일 | 감소
SRV-175 | NTP 및 시각 동기화 미설정 | - KR-IDC-PROXY-1 - KR-IDC-PROXY-2 | 9 | 10월 30일 | 감소